МУ «Отдел образования администрации

муниципального образования «Город Новоульяновск»

Ульяновской области

ПРИКАЗ

06  сентября  2021 г.                                                                                  № 268

экз. № ____

Об утверждение план мероприятий (дорожная карта)

по обеспечения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в целях организации подготовки к введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Новоульяновск» (Приложение 1).

- Создать муниципальную координационную гpyппy по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФFOC HOO и ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2).

- Муниципальным общеобразовательным организациям муниципального образования «Город Новоульяновск» обеспечить:

  - выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО (Приложение 1);

  - обучение в первых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;

  - обучение в пятых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Новоульяновский Дом творчества» обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО «Город Новоульяновск» на период до 2023 года (Приложение 1) в части учета требований ФГОС HOO и ФГОС ООО:

4.1 при организации и осуществлении образовательной деятельности по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам;

4.2. при организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.

5. Координационной группе по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Павлова А.Ф.) организовать:

5.1. информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации ФГOC HOO и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение 1);

5.2. мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС HOO и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (Приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  МУ «Отдел образования

администрации МО «Город Новоульяновск»                                В.Н. Максименкова

2

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации

Приложение 1 к приказу от 06.09.2021 г. № 268

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Новоульяновск»

|  | Направление изменений/деятельности | Показатель/ значение | Требуемые изменения | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация создания школьных рабочих групп и назначения ответственных за подготовку к введению ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация создания школьных рабочих групп по подготовке к введению ФГОС HOO ФГОС ООО и изучения нормативно-правовых документов | Приказы о создании рабочих групп и распределении ответственности за направления подготовки | Включение в состав рабочей группы педагога-психолога, социального педагога, руководителя ШИБЦ, специалиста по цифровым образовательным технологиям | Сентябрь 2021 | Руководители ОО | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС |
| 2. | Обеспечение информационно- организационной поддержки рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС HOO ФГОС ООО | Доступность для участников образовательных отношений информации о нормативных документах, организационно— методических материалах и опыте осуществления перехода к обновленным ФГОС | Наличие в проекте дорожной карты механизмов привлечения к её реализации различных категорий участников образовательных отношений | Октябрь - ноябрь 2021 | Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Проекты дорожных карт по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| Организация деятельности по определению изменений в образовательной системе школ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно- правовых и программно- методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | Создание на официальных сайтах раздела с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФFOC HOO и ФГОС ООО | Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций, по введению и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2021-2022 | Руководители ОО | Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации |
| 4. | Организация аудита оснащения учебных кабинетов и формирования перечня оборудования, необходимого для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO ФГОС ООО | Перечень оборудования и сумма финансовых затрат на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO ФГОС ООО | Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO ФГOC ООО | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Примерная смета расходов на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO ФГОС ООО |
| 5. | Организация аудита фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой для приобретения в соответствии с | Количество учебников и сумма финансовых затрат на укомплектование библиотечного фонда в | Укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновле | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Примерная смета расходов, необходимых на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с |

|  | требованиями обновленных ФГОС HOO ФГОС ООО | соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO ФГОС ООО | ФГОС HOO ФГОС ООО исходя из численности обучающихся |  |  | требованиями обновленных ФГОС HOO ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация анализа обеспечения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, определения мер, трудовых и финансовых затрат на его осуществление в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Список мер, перечень оборудования и сумма финансовых затрат на осуществление психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Организационно- содержательная модель реализации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Октябрь 2021—2022 | Руководители ОО | Примерная смета расходов, требуемых на обеспечение психолого—педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 7. | Обобщение сведений о состоянии образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения реализации ООП HOO и ООО в соответствии с требованиям ФГОС | Протокол решения рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей образовательной среды (III раздел ФГОС) | Сформулированные в соответствии с ФГОС обновления к общесистемным, психолого- педагогическим, кадровым, финансовым условиям, к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению | Ноябрь - декабрь 2021 | Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за организацию приведения условий обучения и воспитания в соответствие требованиям ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 8. | Организация обмена представлениями рабочих групп по проектированию дорожных карт перехода к обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | Комплекс мер, необходимых для создания комфортной развивающей образовательной среды | Дополненные и уточненные представления управленческих команд об осуществлении перехода к обновленным ФГОС | Декабрь 2021 | Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Рабочие материалы по реализации дорожных карт по переходу к обновленным ФГОС |
| 9. | Разработка и презентация проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС HOO ФГОС ООО в коллективе | Протокол решения педагогического совета о рассмотрении проекта ШКОЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО введению ФГОС HOO ФГОС ООО | Согласованные представления об отличиях обновленных ФГОС и мотивация к преобразованию СЛОЖИВШИХСЯ СЛОВИЙ реализации образовательных программ | Январь 2022 | Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Опубликованная на сайте утвержденная приказом дорожная карта по введению ФГОС HOO ФГОС ООО с 01.02.2022 г. |
| 10. | Согласование представлений управленческих команд в вопросах приведения школьных локальных актов, включая должностные инструкции работников, в соответствие с требованиями ФГОС HOO и ФГOC ООО | Рабочие материалы для внесения изменений в локальные акты, в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС | Изменения для внесения в локальные акты в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС | Март 2022 | Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Соответствие требованиям ФГОС HOO и ФГОС ООО локальных актов, включая должностные инструкции работников |

| 11. | Разработка, согласование и проведение мониторинга процесса создания школами комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС HOO и ООО | Комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности по создания комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиям ФГОС | Модель мониторинга условий обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2022 График мониторинга 2022 | Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля качества условий, определяющих формирование образовательной среды в соответствии с обновленными ФГOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной системы школ в части учебно-методического и информационного обеспечения: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация разработки проектов основных образовательных программ HOO и ООО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности, органов обеспечивающих государственно— общественный характер управления | Основные образовательные программы HOO и ООО соответствующих требованиям ФГОС с учетом примерных ООП | Коллегиальная разработка ООП HOO и ООО в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом примерных ООП | Февраль — июль 2022 | Руководители ОО | Проекты ОП HOO и ООО |
| 13. | Организация разработки проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП HOO и ООО в соответствии с новыми ФГОС | ООП HOO и ООО с учетом требований ФГОС | Коллегиальная разработка и согласование рабочих программ ООП HOO и ООО с учетом требований ФГОС | апрель - июнь 2022 | Руководители ОО | Проекты рабочих программ ООП HOO и ООО в соответствии с ФГОС |
| 14. | Организация разработки и согласования с учреждениями— партнерами по сетевому взаимодействию проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы по реализации основных образовательных программ HOO и ООО в соответствии с новыми ФГОС | Модели учебных планов, планов внеурочной деятельности и календарных планов воспитательной работы для обеспечения вариативности содержания ОП HOO и ООО | Согласование вариативных расписаний занятий с учреждениями — партнерами по сетевому взаимодействию | Август 2022 | Руководители ОО | Готовность учреждений — партнеров по сетевому взаимодействию к содействию в реализации учебных планов, планов внеурочной деятельности и воспитательной работы в соответствии с новыми ФГОС |

5

| 15. | Организация обоснования и согласования списка учебной литературы, используемой в образовательной деятельности в соответствии с ФГOC HOO и ФГОС ООО | Перечень УMK по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой | Обоснование приобретения учебно-методических комплексов, учебников и учебных пособий, максимально соответствующих обновленным ФГОС | Не позднее августа 2022 | Руководители ОО | Укомплектованность библиотечного фонда учебниками для 1-х и 5-х классов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Организация планирования мер по укомплектованию библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ОП HOO и OHООО | Перечень отсутствующих в библиотечном фонде наименований печатных изданий из числа необходимых для реализации ОП HOO и ОП ООО. Мониторинг принятых в библиотечный фонд изданий по итогам проведенных мероприятий | Обеспечение поступления в библиотечный фонд дополнительной литературой посредством планирования и реализации комплекса соответствующих мер и мероприятий | 2022 | Руководители ОО | Пополнение библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно- популярная, справочно- библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ОП HOO и OП ООО |
| 17. | Организация обоснования, согласования перечня электронных образовательных ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР, для использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС HOO и ФFOC ООО | Перечень платформ, сайтов, АИС по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации | Обеспечение для обучающихся доступа к ресурсам платформ, сайтов, АИС, используемых при реализации ООП, в т.ч. к ЭОР размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР | 2021 - 2022 | Руководители ОО | Опубликованные на сайте перечни: - коммуникационных платформ для организации дистанционного обучения, - ресурсов с образовательным контентом, - ресурсов, используемых для информации о текущей успеваемости обучающихся |
| 18. | Организация создания и СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСТОЯННО действующих «переговорных площадок» участников образовательных отношений (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и | Наличие публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС HOO и ФГОС ООО | Доступность информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2021- 2022 | Руководители ОО | Наличие информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО в СМИ и на официальных сайтах школ |
| 19. | Организация разработки модели и проведения общешкольных родительских собраний в параллели 4- х классов, посвященного переходу на новый ФГОС ООО | Протокол общешкольного родительского собрания по переходу на новый ФГOC ООО | Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | Май 2022 | Руководители ОО | Набор инструментов для мотивации родителей будущих 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне ООО |
| 20. | Организация разработки модели и проведения классных родительских собраний в параллели 1-х классов, посвященных организации обучения по новым ФГОС ООО | Протокол родительских собраний по переходу/обучению по новым ФГОС HOO | Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | Июнь - август 2022 сентябрь 2022 | Руководители ОО | Набор инструментов для мотивации родителей l-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне HOO |

6

| в части психолого-педагогического обеспечения: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Организация представления школьных моделей обеспечения преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования и диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению преемственности уровней образования с учетом диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно- образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС HOO и ФГОС ООО | Октябрь — ноябрь 2022-2023 | Руководители ОО | Комплекс условий для обеспечения успешной социально— психологической адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования посредством диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения |
| 22. | Организация обмена опытом управления деятельностью по сохранению и укреплению психологического благополучия обучающихся, индивидуальному сопровождению детей с трудностями в освоении ОП, детей с OB3 и одаренных детей | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению школьного благополучия обучающихся (индикатор - состояние благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с OB3 и одаренных детей) | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно- образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС HOO и ФГОС ООО | Ноябрь — декабрь 2022-2023 | Руководители ОО | Комплекс условий для обеспечения устойчивости школьного благополучия обучающихся на основе оценки состояния благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с OB3 и одаренных детей |
| 23. | Организация взаимодействия муниципальных образовательных учреждений в осуществлении деятельности по выявлению и развитию способностей обучающихся, и обеспечению условий для их профессионального самоопределения | Организационно- технологическая модель обеспечения обмена информацией об активности обучающихся в различных сферах самореализации для осуществления согласованной психолого-педагогической поддержки | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно— образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2022-2026 | Руководители ОО | Система коммуникации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в целях осуществления согласованной деятельности по выявлению и развитию способностей и профессиональной ориентации обучающихся |

7

| в части кадрового обеспечения: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Согласование планов и отчетов о повышении квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | Наличие удостоверений о повышении квалификации всех педагогов и руководителей школ в области организации введения и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей школ в области реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | До 01.06.2022 | Мажарцева А.П., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Повышения квалификации 100% руководителей и педагогов по ДПП организации введения и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 25. | Организация разработки, согласования и проведения мероприятий профессионального общения по вопросам реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | Ежегодный план информационно- организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС | Дополненные и уточненные представления управленческих и педагогических команд об осуществлении перехода и реализации обновленных ФГОС | 2021- 2022 | Мажарцева А.П., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Публикация материалов об опыте осуществления перехода и реализации обновленных ФГОС |
| 26. | Содействие руководителям школ и муниципальным методическим объединениям в организации взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Наличие в управленческих документах и материалах по планированию методической МОНИТОРИНГОВОЙ И аналитической деятельности разделов по организации формирования функциональной грамотности обучающихся | Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), KTП, контрольно-оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Август - Май 2021- 2022 | Максименкова В.Н.., начальник МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 27. | Организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования | Состав организаций-партнеров по направлениям сетевого взаимодействия | Модель организации сетевого взаимодействия с другими ОУ, в т. ч. по организации внеурочной деятельности обучающихся. Согласованные образовательные программы и планы работы | Апрель - сентябрь 2022 | Мажарцева А.П., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Локальные акты и договоры между образовательными и иными организациями |
| в части материально-технического обеспечения: |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Содействие в создании и оснащении кабинетов по всем предметным областям необходимым и рекомендованным к использованию лабораторным, электронно-цифровым и иным оборудованием, комплектами наглядных пособий и учебных макетов | Соответствие состава специализированных учебных кабинетов и наименований принятого на баланс оборудования требованиям обновленных ФГОС | Паспортизация специализированных учебных кабинетов для обеспечения контроля за оснащением необходимым оборудованием, учебными и наглядными пособиями | 2022 | Максименкова В.Н.., начальник МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» | Наличие установленного состава специализированных учебных кабинетов и исчерпывающего перечня оборудования, необходимого и эффективно используемого для реализации образовательных программ |
| 29. | Содействие в оснащении школьных информационно-библиотечных центров необходимыми периодическими изданиями, электронно-цифровым контентом, мебелью, компьютерным оборудованием | Положительная динамика использования ресурсов ШИБЦ участниками образовательных отношений | Приобретение ЭОР нового поколения, расширение возможности участия ШИБЦ в реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2021- 2022 | Руководители ОО | Эффективно действующие школьные информационно- библиотечные центры в обеспечении комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС |
| 30. | Содействие в создании, оснащении и организации функционирования образовательных центров естественнонаучной, технологической направленностей и иных структурных подразделений для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ | Развитие школьной инфраструктуры для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Паспортизация инфраструктуры для обеспечения доступности материально— технических ресурсов для использования всеми педагогическими работниками ШКОЛ | 2021-2026 | Руководители ОО | Обеспечение сохранности, доступности и расширения спектра использования ресурсной базы для обеспечения вариативности и качества реализации образовательных программ педагогическими работниками ШКОЛ |

| в части финансового обеспечения: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Согласование расчётов, планирования расходов и освоения школами средств на создание комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения условий обучения и воспитания детей в соответствие с требованиями ФГОС HOO и ФГОС ООО | Наличие в программах развития и планах ФХД ( Бюджетных сметах) школ нормативного и финансового обеспечения процесса приведения психолого- педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических условий в соответствие с требованиями ФГОС HOO и ФГОС ООО | Контроль за процессом приведения в соответствие ФГОС HOO и ООО психолого-педагогических, кадровых, материально- технических, финансовых и учебно-методических условий обучения и воспитания детей | 2022 | Руководители ОО | Выполнение мероприятий по созданию комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения в соответствие ФГОС HOO и ООО финансовых, психолого- педагогических, кадровых, материально-технических, учебно- методических условий обучения и воспитания детей |
| 32. | Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат за результативность деятельности по реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО | Протокол решения о внесении изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат | Тексты соответствующих ФГОС HOO и ООО изменений в отдельные положения локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам | Январь - август 2022 |  | Соответствие требованиям ФГОС HOO и ФГОС ООО локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам |

9

Приложение 2 к приказу от 06.09.2021 г. № 268

Состав муниципальной координационной группы

по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

Максименкова В.Н.., начальник MУ «Отдел образования администрации

МО «Город Новоульяновск», руководитель координационной группы.

Члены координационной группы:

Мажарцева А.П., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск»;

Павлова А.Ф., консультант МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск»;

Новикова О.В., директор МОУ Новоульяновская СШ №1;

Рублева Т.М., директор МБУ ДО «Новоульяновский Дом творчества».

Приложение 3 к приказу от 06.09.2021 г. № 268

Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС HOO и ФГОС ООО для обучающихся 1-x и 5-х классов с 01.09.2022г

| R R | Критерий | Состояние готовности по критериям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.04.2022 | 01.07.2022 | 01.09.2022 |
| 1. | Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОП HOO) |  |  |  |
| 2. | Разработана в соответствии с обновленными ФГOC и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП ООО) |  |  |  |
| 3. | В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), KTП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 4. | Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП HOO и OП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС |  |  |  |
| 5. | Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана |  |  |  |
| 6. | Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР |  |  |  |
| 7. | Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды |  |  |  |

| При оценке состояния готовности по критерию: —0 подготовка по критерию не начиналась, 1 подготовка находится на начальной 8. | Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП HOO и ОП ООО в 1- х и 5-х классах |  |  |  |
| 10. | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования |  |  |  |

стадии, 2  выполнена половина подготовительной работы, —3

подготовка близка к завершению, —4

готово.

11