- МУ «Отдел образования администрации

- муниципального образования «Город Новоульяновск»

- Ульяновской области

- ПРИКАЗ

11 октября  2024 г.                                                                                        №244

экз. №___

Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования

«Город Новоульяновск» Ульяновской области в 2025 году

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы        по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 NQ 232/551                                   «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»,                                от  04.04.2023 №233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085   и в целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                                     в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области           в 2025 году:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый  Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации                     по   образовательным    программам   основного  общего  и среднего  общего

2

образования в 2025 году на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение).

2.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений                   о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего и среднего общего  образования в 2025 году, согласно утвержденным срокам.

3.Консультанту МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» обеспечить управление деятельностью образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего                     и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

И.о. начальника МУ «Отдел образования

администрации МО «Город Новоульяновск»                            А.П. Мажарцева

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника МУ «Отдел образования

Администрации МО «Город Новоульяновск»

__________    А.П. Мажарцева

«___» _______________ 2024  г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

(«Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации                                     по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З |  |  | 4 |
| 1. | Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей -предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | Октябрь 2024 года - апрель 2025 года |  |  | МУ «Отдел образования Администрации МО «Город Новоульяновск» (далее-Отдел образования) Общеобразовательные организации (далее-ОО) |
| 1.2. | Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА. | Октябрь 2024 года - март 2025 года |  |  | Отдел образования |
| 1.3. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов к ГИА. | Октябрь 2024 года - апрель2025 года |  |  | ОО |
| 1.4. | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающихся выпускных классов. | Ноябрь 2024 года - март 2025 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 1.5. | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов. | Ноябрь 2024 года - март 2025 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |
| 2.2. | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА. | В течение 2024-2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |  |
| 3. | Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |
| 3.1. | О порядке приёма заявлений на участие в ГИА в 2025 году. | Октябрь 2024 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 3.2. | О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья. | Ноябрь 2024 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 3.3. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году. | Ноябрь 2024 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 3.4. | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году. | Декабрь 2024 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 3.5. | Об организации и проведении ГИА для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно – исполнительной системы. | Декабрь 2024 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» в 2025 году. | В течение 2024 -2025 учебного года |  |  | Отдел образования |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов апелляционной комиссии. | Апрель - май 2025 года |  |  | Отдел образования ОО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС. |  | До 01 октября 2024 года |  | Отдел образования |
| 6.1.3. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО. |  | До 10 октября 2024 года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.4. | Определение организационно - технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения). |  | До 05 ноября 2024 года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; -обучающихся, выпускников профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; -лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. |  | До 01 декабря 2024 года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.6. | Сбор и внесение в РИС сведений о: |  |  |  | Отдел образования ОО |
|  | - выпускниках ОО текущего учебного года; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - выпускниках ОО текущего учебного года; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области, РЦОИ; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - выпускниках 11 классов текущего учебного года; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - выпускниках 9 классов; |  | До 20 февраля 2025 года |  |  |
|  | - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА- 11; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; |  | До 20 февраля 2025 года |  |  |
|  | - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; |  | До 20 ноября 2024 года |  |  |
|  | - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; |  | До 05 февраля 2025 года |  |  |
|  | - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  | За две недели до проведения |  |  |
|  | - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  | В течение 2 дней после получения сведений |  |  |
|  | - работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; |  | В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками |  |  |
|  | - общественных наблюдателях; |  | За 1 день до экзамена |  |  |
|  | - допуске к ГИА; |  | В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО |  |  |
|  | - членах предметных комиссий; |  | В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками |  |  |
|  | - заказе экзаменационных материалов; |  | В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками |  |  |
|  | - распределении участников ГИА и работников по ППЭ; |  | В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками |  |  |
|  | - распределении общественных наблюдателей по ППЭ; |  | Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена |  |  |
|  | - назначении членов предметных комиссий на экзамены; |  | Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена |  |  |
|  | - распределении полученных экзаменационных материалов по ППЭ (ГИА-11); |  | Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена |  |  |
|  | - автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; |  | Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени) |  |  |
|  | - нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена; |  | Не позднее 3 календарных дней со дня завершения экзамена |  |  |
|  | - завершении сканирования бланков участников ГИА-11; |  | В день проведения экзамена (не позднее 24:00 по местному времени) |  |  |
|  | - результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку; |  | Для первых 2 сроков проведения – не более 12 календарных дней с даты проведения; следующие сроки – не позднее чем через 8 календарных дней |  |  |
|  | - результатах обработки экзаменационных работ; |  | В соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором |  |  |
|  | - поданных участниками ГИА апелляциях; |  | В течение 1 календарного дня со дня поступления |  |  |
|  | - результатах рассмотрения апелляций о нарушении порядка проведения ГИА; |  | Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию |  |  |
|  | - результатах рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА. |  | Не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию |  |  |
| 6.1.7. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно. |  | Февраль-май 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.8. | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 классов; - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки. |  | Апрель-май 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Ульяновской области; - Министерством здравоохранения Ульяновской области; - ПАО «Ульяновскэнерго»; - ОГУ «Управление делами Ульяновской области»; - УМВД России по Ульяновской области; - Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области; -УФСИН России по Ульяновской области. |  | В течение 2024-2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.10. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: - создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний; -обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; - обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с дисфункцией речевого аппарата; - создание комиссии тифлопереводчиков для перевода экзаменационной работы участников ГИА с глубоким нарушением зрения (слепых) с шрифта Брайля на плоскопечатный шрифт; - подбор и обучение ассистентов из числа родителей (законных представителей) и специалистов учреждений социальной реабилитации для работы в аудиториях ППЭ; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; - обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в ППЭ необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 6.1.11. | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ, РЦОИ, мест работы предметной и апелляционной комиссий в соответствии с утвержденными требованиями. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 6.2. | Организация работы регионального центра обработки информации |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | МУ «Отдел образования», ОО |
| 6.2.2. | Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году. |  | Ноябрь 2024 года |  | МУ «Отдел образования», ОО |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | ОО |
| 7.2. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ |  | Ноябрь 2024 года май 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 7.3. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА |  | Ноябрь 2024 года, апрель 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 7.4. | Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов. |  | Ноябрь 2024 года, февраль, апрель 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 7.5. | Разработка памяток для участников Г ИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ и др. |  | Январь - май 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 8. | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной работы: - мониторинг сайтов ОО; - анализ деятельности ОО по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025. |  | Октябрь 2024 года, май 2025 года |  | Отдел образования |
| 8.2. | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11 классов |  | До 1 февраля 2025 года |  | Отдел образования ОО |
| 8.3. | Отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА. |  | Апрель 2024 года |  | ОО |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования |  |  |  |  |
| 9.1. | Своевременное размещение и обновление на официальных сайтах ОО информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг уровня и качества подготовки по соответствующим учебным предметам. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 9.3. | Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу участия обучающихся в мероприятиях по оценке качества общего образования. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 10. | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования |  |  |  |  |
| 10.1. | Издание приказов о составах комиссии, назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения мероприятий по оценке качества общего образования. |  | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | Отдел образования ОО |
| 10.2. | Организация психолого - педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к мероприятиям по оценке качества общего образования. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 11. | Организационно-технологическое обеспечение мероприятий по оценке качества общего образования |  |  |  |  |
| 11.1. | Обеспечение своевременного внесения необходимых сведений в государственную информационную систему ФИС ОКО в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования. |  | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | Отдел образования ОО |
| 11.2. | Обеспечение своевременного заполнения заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования. |  | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | Отдел образования ОО |
| 11.3. | Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО». |  | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | ОО |
| 12. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов |  |  |  |  |
| 12.1. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания. |  | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | Отдел образования ОО |
| 12.2. | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов |  | 20 ноября 2024 года — 30 марта 2025 года |  | Отдел образования ОО |